## Sheet
Наименование проекта | Цель проекта | Задачи | Объем проекта | Эффект от реализации | Сроки реализации | Инициатор проекта | Участники проекта | Функциональный заказчик | Куратор проекта | Внедряемое решение | Источник финансирования | Бюджет проекта | Связные проекты (мероприятия)
Внедрение системы кадрового электронного документооборота (КЭДО) | Внедрить систему, обеспечивающую процессы создания, подписания, использования и хранения кадровых документов, оформленных в электронном виде, без дублирования на бумажном носителе. | - внедрить систему централизованного ведения, хранения, управления данных НСИ в смежные корпоративные информационные системы, учитывающие НСИ; - обеспечить внедрение интеграционных механизмов по обмену НСИ в смежные информационные системы, учитывающие НСИ. - исключить дублирование нормативно справочной информации в смежных информационных системах, учитывающих НСИ; - обеспечить нормализацию НСИ в АО «ОЭК», согласно принятым стандартам; - исключить несовместимость данных в смежных информационных системах, учитывающих НСИ; | Внедрение системы кадрового электронного документооборота: Пилотирование решения. разработка технических заданий и комплекта закупочной документации на: приобретение лицензий; закупка установки и настроек решений. проведение конкурентных процедур; предоставление серверных мощностей (предоставляется Заказчиком); развертывание системы, реализация интеграционного обмена; обеспечение интеграции системы с SAP и связанными системами; разработка эксплуатационной документации.. | Реализация проекта позволит: - перевести в цифровой формат кадровый документооборот; ускорить процесс подписания документов до 1 минуты, даже с удаленными и распределенными сотрудниками; - снизить риски потери документов и несанкционированного доступа к ним; - сократить затраты на расходные материалы, применяемые при подписании кадровых документов на бумажных носителях; - упростить и ускорить доступ к архиву кадровых документов. |  | Дирекция по информационным технологиям | Структурные подразделения АО «ОЭК». Дирекция по информационным технологиям. | Дирекция по управлению персоналом | Департамент автоматизации и развития корпоративных ИС | HR-Link |  |  | Внедрение целевой ИТ-архитектуры на отечественных решениях
Руководитель департамента автоматизации и развития корпоративных информационных систем Заместитель директора по корпоративным информационным технологиям
Е.В. Степаненко В.В. Петров