## Sheet
Наименование проекта | Цель проекта | Задачи | Объем проекта | Эффект от реализации | Сроки реализации | Инициатор проекта | Участники проекта | Функциональный заказчик | Куратор проекта | Внедряемое решение | Источник финансирования | Бюджет проекта | Связные проекты (мероприятия)
Внедрение корпоративной системы управления нормативно-справочной информацией | Создать единую информационную среду централизованного ведения, хранения и управления нормативно-справочной информацией в АО «ОЭК» с возможностью реализации интеграционного обмена нормативно-справочными данными между корпоративными информационными системами, ведущими учет НСИ | - разработать порядок ведения НСИ для АО «ОЭК»; - внедрить систему централизованного ведения, хранения, управления данных НСИ в смежные корпоративные информационные системы, учитывающие НСИ; - обеспечить внедрение интеграционных механизмов по обмену НСИ в смежные информационные системы, учитывающие НСИ. - исключить дублирование нормативно справочной информации в смежных информационных системах, учитывающих НСИ; - обеспечить нормализацию НСИ в АО «ОЭК», согласно принятым стандартам; - исключить несовместимость данных в смежных информационных системах, учитывающих НСИ; | Внедрение MDM-системы и интеграционной шины данных. разработка технических заданий и комплекта закупочной документации на: приобретение лицензий; закупка установки и настроек решений. проведение конкурентных процедур; предоставление серверных мощностей (предоставляется Заказчиком); развертывание MDM-системы и интеграционной шины данных, реализация интеграционного обмена; обеспечение интеграции MDM-системы с SAP и связанными системами; загрузка в MDM-систему справочников для централизованного ведения; подготовка эксплуатационной документации; наполнение данными целевой MDM-системы. | Реализация проекта позволит: - обеспечить централизованное хранение и управление нормативно-справочной информацией; - обеспечить синхронизацию нормативно-справочной информации между различными учетными и информационными системами; - исключить дублирование нормативно справочной информации и несовместимость данных в различных отчетных документах. | Август 2024 – Февраль 2025 | Дирекция по информационным технологиям | Структурные подразделения АО «ОЭК». Дирекция по информационным технологиям. | ОМТО, Отдел нормативно-справочной информации | Департамент автоматизации и развития корпоративных ИС | «1С:Предприятие 8. MDM Управление нормативно-справочной информацией. Электронная поставка» и «1С:Интеграция КОРП. Электронная поставка» | Предусмотрено планом закупок 2024 АО ОЭК | 5 млн.р. | Внедрение целевой ИТ-архитектуры на отечественных решениях
Руководитель департамента автоматизации и развития корпоративных информационных систем Заместитель директора по корпоративным информационным технологиям
Е.В. Степаненко В.В. Петров