## Sheet
Наименование проекта | Цель проекта | Задачи | Объем проекта | Эффект от реализации | Сроки реализации | Инициатор проекта | Участники проекта | Функциональный заказчик | Куратор проекта | Внедряемое решение | Источник финансирования | Бюджет проекта | Связные проекты (мероприятия)
Внедрение платформы роботизации рутинных операций на базе программных роботов в АО «ОЭК» | Целью проекта является улучшение эффективности выполнения рутиных операций в АО «ОЭК» за счет внедрения программных роботов, что позволит освободить сотрудников от монотонных задач и перераспределить их на более стратегически важные задачи. | 1. Идентификация процессов для автоматизации: определение конкретных операций и процессов, подлежащих автоматизации с помощью программных роботов. 2. Анализ технических возможностей: проведение анализа существующих систем и технических возможностей для интеграции программных роботов. | Внедрение RPA-решения. разработка технических заданий и комплекта закупочной документации на: приобретение лицензий. проведение конкурентных процедур; предоставление серверных мощностей (предоставляется Заказчиком); развертывание платформы; обеспечение интеграции платформы с SAP; обеспечение интеграционных механизмов; разработка алгоритмов роботизации процессов для выполнения выбранных рутинных операций; настройка и внедрение программных роботов для выполнения выбранных рутинных операций; обучение персонала: проведение обучения сотрудников по взаимодействию с программными роботами и использованию платформы роботизации. | Реализация проекта позволит: - оптимизировать бизнес-процессы АО «ОЭК»; - сократить механические действия работников АО «ОЭК» за счет их выполнения с использованием программных роботов; - обеспечить выполнение рутинных операций программными роботами (Создание нового материала через транзакцию LSMW в системе SAP, Формирование рассылок расчетных листов, Расчет отпускных); - автоматизировано заполнять различные формы. | Август 2024 – Август 2025 | Дирекция по информационным технологиям | Структурные подразделения АО «ОЭК». Дирекция по информационным технологиям. | Структурные подразделения АО «ОЭК». Дирекция по информационным технологиям | Департамент автоматизации и развития корпоративных ИС | Платформа роботизации рутинных операций на базе PIX RPA |  |  | Внедрение целевой ИТ-архитектуры на отечественных решениях
Руководитель департамента автоматизации и развития корпоративных информационных систем Заместитель директора по корпоративным информационным технологиям
Е.В. Степаненко В.В. Петров